## Q1 Network
|  |  |  | 3 | B | 5 |  | 8 | D | 16
|  |  |  | 3 |  |  |  | 0
0 | A | 3 |  | 6 | 2 | 8 |  | 8 | 8 | 16 | 16 | F | 18
0 | [10 empty] | 0
0 | 3 | 3 |  | 3 | C | 8 |  | 8 | E | 12 | 16 | 2 | 18
|  |  |  | 0 |  |  |  | 4
|  |  |  | 3 | 5 | 8 |  | 12 | 4 | 16
Activity | Predecessors | Time | EST | EFT | LST | LFT | Slack
A | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
B | A | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3
C | A | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0
D | B,C | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | 0
E | B,C | 4 | 8 | 12 | 12 | 16 | 4
F | D,E | 2 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0

## Q1 LP
Activity | Predecessors | Time | start | completion | comp-start-time | Precedent | before | after
A | - | 3 | 0 | 3 | 0 | AB | A | B | 3 | slack of B
B | A | 2 | 6 | 8 | 0 | AC | A | C | 0
C | A | 5 | 3 | 8 | 0 | BD | B | D | 0
D | B,C | 8 | 8 | 16 | 0 | BE | B | E | 8 | slack of E
E | B,C | 4 | 16 | 20 | 0 | CD | C | D | 0
F | D,E | 2 | 16 | 18 | 0 | CE | C | E | 8 | slack of E
[6 empty] | DF | D | F | 0
[5 empty] | set = 0 | DE | D | E | 0
>=0

## Q2 Network
[9 empty] | 7 | F | 11
Activity | Time | Predecessor |  |  |  | 3 | B | 7 | 0
A | 3 | — |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 4 | 11 | 16 | I | 22
B | 4 | A |  |  |  | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 0
C | 4 | A | [6 empty] | 7 | G | 13 | 16 | 6 | 22
D | 3 | A | 0 | A | 3 |  |  |  | 3
E | 3 | D | [6 empty] | 10 | 6 | 16 | 11 | H | 16
F | 4 | B | 0 | 3 | 3 | [6 empty] | 0
G | 6 | B |  |  |  | 3 | C | 7 |  |  |  | 11 | 5 | 16 | 22 | H | 28
H | 5 | F, C, E |  |  |  | 4 | [8 empty] | 0
I | 6 | G, H |  |  |  | 7 | 4 | 11 |  |  |  | 11 | J | 15 | 22 | 6 | 28
J | 4 | F, C, E | [6 empty] | 6 | E | 9 | 7
K | 2 | D | [6 empty] | 2 |  |  | 18 | 4 | 22
L | 6 | I, J, K |  |  |  | 3 | D | 6 | 8 | 3 | 11
2
[6 empty] | 5 | 3 | 8 |  |  |  | 6 | K | 8
14
[12 empty] | 20 | 2 | 22