## Sheet1
Activity | Predecessor | Duration | Early start | Early finish | Late start | Late finish | Slack
A | / | 13 | 0 | 13 | 1 | 14 | 1
B | / | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0
C | / | 18 | 0 | 18 | 4 | 22 | 4
D | / | 8 | 0 | 8 | 6 | 14 | 6
E | A,D | 8 | 13 | 21 | 14 | 22 | 1
F | E,B | 6 | 23 | 29 | 23 | 29 | 0
G | E,C | 7 | 21 | 28 | 22 | 29 | 1
H | F,G | 4 | 29 | 33 | 29 | 33 | 0
I | H | 4 | 33 | 37 | 33 | 37 | 0
Critical path: BFHI
[5 empty] | 0 | B | 23
0 | A | 13 |  | 0 |  |  |  | 23 | F | 29
1 |  |  |  | 0 | 23 | 23 |  | 0
1 | 13 | 14 | [5 empty] | 23 | 6 | 29
|  |  |  | 13 | E | 21 |  |  |  |  | 29 | H | 33 | 33 | I | 37
|  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
0 | D | 8 |  | 14 | 8 | 22 |  | 21 | G | 28 | 29 | 4 | 33 | 33 | 4 | 37
6 | [7 empty] | 1
6 | 8 | 14 |  | 0 | C | 18 |  | 22 | 7 | 29
4
|  |  |  | 4 | 18 | 22
Activity | Normal |  | Crash
| Time(days) | Cost (dollars) | Time (days) | Cost (dollars) | Cost per day | Allowable crash
A | 13 | 11000 | 10 | 15000 | 1333.3333 | 3
B | 23 | 5000 | 21 | 6000 | 500 | 2
C | 18 | 3000 | 15 | 3500 | 166.6667 | 3
D | 8 | 1500 | 6 | 2000 | 250 | 2
E | 8 | 750 | 5 | 1200 | 150 | 3
F | 6 | 600 | 4 | 1200 | 300 | 2
G | 7 | 1000 | 5 | 1500 | 250 | 2
H | 4 | 250 | 3 | 450 | 200 | 1
I | 4 | 200 | 2 | 300 | 50 | 2
|  |  | 23300 | 25650 |  | 550
Path | Normal | I(50) | I(50) | H(200) | F(300) | F(300) | E(150)
BFHI | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32
AEFHI | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29
AEGHI | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32
DEFHI | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24
DEGHI | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27
CGHI | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30
Crashing cost |  | 50 | 50 | 200 | 300 | 300 | 150
Total | 24350