## Sheet1
Activity | Duration | ES | EF | LS | LF | Slack | Critical
A | 10 | 0 | 10 | 4 | 14 | 4 | no
B | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | yes
C | 15 | 0 | 15 | 4 | 19 | 4 | no
D | 5 | 0 | 5 | 9 | 14 | 9 | no
E | 5 | 10 | 15 | 14 | 19 | 4 | no
F | 3 | 20 | 23 | 20 | 23 | 0 | yes
G | 4 | 15 | 19 | 19 | 23 | 4 | no
H | 2 | 23 | 25 | 23 | 25 | 0 | yes
I | 2 | 25 | 27 | 25 | 27 | 0 | yes
Activity | Normal |  | Crash
| Time | cost | Time | Cost | Allowable | Slope
A | 10 | 11000 | 7 | 15000 | 3 | 5000
B | 20 | 5000 | 18 | 6000 | 2 | 3000
C | 15 | 3000 | 12 | 3500 | 3 | 1166.6667
D | 5 | 1500 | 3 | 2000 | 2 | 1000
E | 5 | 750 | 2 | 1200 | 3 | 400
F | 3 | 600 | 1 | 1200 | 2 | 600
G | 4 | 1000 | 2 | 1500 | 2 | 750
H | 2 | 250 | 1 | 450 | 1 | 450
I | 2 | 200 | 1 | 300 | 1 | 300
Path | Duration | I (300) | H (450) | F *2(600*2) | B*2 (5000*2)
AEFHI | 22 | 21 | 20 | 18 | 18
AEGHI | 23 | 22 | 21 | 21 | 21
BFHI | 27 | 26 | 25 | 23 | 21
CGHI | 23 | 22 | 21 | 21 | 21
DEFHI | 17 | 16 | 15 | 13 | 13
DEGHI | 18 | 17 | 16 | 16 | 16
Crashing cost |  | 300 | 450 | 1200 | 10000
11950
35250